食  记

AI 饮食记录 · 健康数据看板

V1.0 开发总纲  ·  2026年06月25日

项目速览

| 项目名称 | 食记 |
| --- | --- |
| 平台 | Android 8.0+ (API 26+) |
| 技术栈 | Kotlin + Jetpack Compose + Room + Hilt |
| AI 厂商 | DeepSeek / Kimi / 通义千问 / GLM + 自定义端点 |
| 核心理念 | 用户自持 API Key · 数据纯本地 · 100% 开源 |
| 总工期 | 18 周 / 7 个 Phase |
| 发布方式 | GitHub Release + Google Play |

# 一、V1.0 阶段总览

整个 V1.0 分为 7 个开发阶段，共计 18 周。每个阶段有明确的里程碑，阶段之间按顺序推进，部分任务可并行。

| 阶段 | 名称 | 周期 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 项目初始化 | Week 1-2 | 空应用跑通 · CI 绿灯 |
| Phase 1 | 基础架构 | Week 3-4 | 3 Tab 导航 · 数据库就绪 |
| Phase 2 | 饮食记录核心 | Week 5-8 | 手动+拍照+语音三通道完整 |
| Phase 3 | AI 集成 | Week 9-10 | AI 分析闭环 · 国内大模型接入 |
| Phase 4 | 健康追踪 | Week 11-12 | 体重+运动+Health Connect+首次引导 |
| Phase 5 | 数据看板 | Week 13-14 | 首页+数据Tab+Widget+.fitness导出 |
| Phase 6 | 打磨与测试 | Week 15-16 | 测试达标 · 性能合格 |

进度示意：
■ 核心不可裁剪    ■ 重要尽量保留    ■ 可延后或砍掉

# 二、各阶段详细计划

## Phase 0  项目初始化

🎯 阶段目标：空应用可运行，架构骨架就绪，CI/CD 绿灯。

⏱ 工期：Week 1-2

| # | 任务 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创建 Android 多模块项目 | app/ + core/ + feature/ Gradle 模块 |
| 2 | 配置 Gradle Catalog | libs.versions.toml 统一依赖管理 |
| 3 | 搭建 Clean Architecture 三层目录 | Presentation → Domain → Data |
| 4 | 配置 Hilt + Room + Navigation | DI 容器 + 数据库框架 + 导航框架 |
| 5 | 配置 Material 3 主题 | 明/暗色彩方案 + 字体排版 + 形状系统 |
| 6 | 配置 CI/CD（GitHub Actions） | PR 触发 lint + test + build |
| 7 | 配置代码规范 | ktlint + detekt 规则 |
| 8 | 国际化框架 | 简体中文 strings.xml |

✅ 检查点：

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 应用可安装到模拟器并显示空白首页 | ⬜ |
| ./gradlew lint test build 全部通过 | ⬜ |
| CI 自动触发且绿灯 | ⬜ |

## Phase 1  基础架构

🎯 阶段目标：3 个 Tab 页面可自由导航，数据库全部建好，权限框架和通用组件就绪。

⏱ 工期：Week 3-4

| # | 任务 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Room 数据库实体 + DAO 定义 | FoodRecord / HealthMetric / UserGoal / AiProvider / CachedFoodItem |
| 2 | DataStore 偏好存储封装 | 设置项读写（目标值、主题偏好等） |
| 3 | 3 Tab 导航搭建 | 首页 / 数据 / 我的 — BottomNavigationBar |
| 4 | 通用 UI 组件库 | 按钮、卡片、输入框、加载态、骨架屏、错误提示 |
| 5 | 权限管理框架 | 相机 + 录音 + Health Connect 权限申请 |
| 6 | API Key 安全存储 | EncryptedSharedPreferences 封装 |
| 7 | 统一错误处理框架 | Result<T> 封装 + 错误映射到 UI 状态 |
| 8 | 相机模块基础封装 | CameraX 初始化 + 预览 + 拍照回调 |
| 9 | 语音识别接口抽象 | SpeechRecognitionService 接口 + Android 原生实现 |

✅ 检查点：

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 3 个 Tab 页面可自由切换 | ⬜ |
| 数据库迁移脚本可顺利执行 | ⬜ |
| 权限请求弹窗正常，拒绝后降级可用 | ⬜ |

## Phase 2  饮食记录核心

🎯 阶段目标：手动、拍照、语音三种饮食记录方式全部走通。个人食物库可用。照片 3 天自动清理。

⏱ 工期：Week 5-8（4 周，最重要阶段）

| # | 任务 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手动添加食物页面 | 名称 + 份量 + 单位 + 热量 + 宏量输入 |
| 2 | 个人食物库（从零建立） | 条目=菜名+克重+热量，增删改查+搜索 |
| 3 | 餐次系统 | 默认 4 模板（早/午/晚/加餐），可自定义，按时间自动推断 |
| 4 | 饮食日志列表页 | 日期切换 + 餐次分组 + 热量小计 + 编辑/删除 |
| 5 | 拍照界面 | CameraX 全屏预览 + 拍照按钮 + 相册入口 |
| 6 | 图片预处理 | 压缩≤2MB + 最长边≤2048px + EXIF旋转修正 |
| 7 | 拍照→预览→确认流程 | 预览→重拍/使用→确认页 |
| 8 | 照片 3 天自动清理 | WorkManager 定期任务 |
| 9 | 录音界面 | 按住说话 + 松开发送 + 实时波形 + 上滑取消 |
| 10 | ASR 语音识别 | Android SpeechRecognizer 封装 + 实时上屏 |
| 11 | 语音→确认流程 | 识别文字→确认页 |
| 12 | 份量单位转换工具 | g/ml/份/碗/个 之间参考换算 |

✅ 检查点：

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 手动添加并保存一条完整饮食记录 | ⬜ |
| 食物库可搜索并复用已有条目 | ⬜ |
| 拍照→预览→确认→保存 全流程走通 | ⬜ |
| 语音按住录音→松手识别→确认保存 全流程走通 | ⬜ |
| 饮食日志按日期和餐次正确分组展示 | ⬜ |
| 3 天前照片被自动删除 | ⬜ |

## Phase 3  AI 集成

🎯 阶段目标：拍照识食 + 语音解析 AI 分析闭环。DeepSeek / Kimi / 通义千问 / GLM + 自定义端点全部接入。AI 4 种错误场景全覆盖。

⏱ 工期：Week 9-10

| # | 任务 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AiService 统一接口定义 | analyzeFoodImage / parseFoodDescription / chat / chatStream |
| 2 | 国内大模型适配器 | DeepSeek / Kimi / 通义千问 / GLM / OpenAI 兼容自定义 |
| 3 | AiServiceManager（路由） | 按视觉槽位和文本槽位选择适配器 |
| 4 | AI 响应解析器 | JSON 解析 + 容错 + 格式修正 + 结构化 |
| 5 | API Key 管理页面 | 厂商选择 → Key 输入 → 连接测试 → 加密存储 |
| 6 | 模型槽位配置 | 视觉模型 vs 文本模型，分开选择 |
| 7 | 视觉模型不可用处理 | 无视觉能力的模型 → 提示 + 引导语音描述路径 |
| 8 | 拍照识食 AI 连通 | 拍照→压缩→视觉API→解析→确认页(可逐项编辑/删除)→保存 |
| 9 | 语音解析 AI 连通 | 录音→ASR→文本API→解析→确认页→保存 |
| 10 | AI 错误 4 场景覆盖 | 超时提醒 / 解析失败降级 / 单项编辑删除 / 非食物提示 |
| 11 | 用量统计 | 计数 + Token 估算 + 费用展示 |
| 12 | AI 功能首次引导 | 提示配置 API Key 的图文引导 |

✅ 检查点：

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 拍照→AI→确认→保存 全流程走通 | ⬜ |
| 语音→ASR→AI→确认→保存 全流程走通 | ⬜ |
| API Key 可配置、可测试、加密存储 | ⬜ |
| 4 种错误场景均有对应处理 | ⬜ |
| 无视觉能力模型时正确提示并引导语音路径 | ⬜ |

## Phase 4  健康追踪

🎯 阶段目标：体重记录+趋势图可用。运动记录+Health Connect 手环数据同步。首次启动 3 步引导可用。

⏱ 工期：Week 11-12

| # | 任务 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体重记录页面 | 卡片形态：大字最新体重 + 缩略折线图，点击进详情页 |
| 2 | 体重趋势图（Vico） | 7天 / 30天 / 90天 可切换 |
| 3 | 运动记录（手动） | 运动类型 + 时长 + 强度 + 估算消耗 |
| 4 | Health Connect 集成 | 读取权限 + 体重 / 卡路里消耗 / 步数 / 心率 / 睡眠 |
| 5 | HC 不可用降级 | 非小米/华为设备静默降级，手动录入不受影响 |
| 6 | 水分摄入记录 | 快捷加水 + 每日统计 |
| 7 | 目标设定页面 | 身高/体重/目标→自动计算每日热量和宏量 |
| 8 | 首次启动 3 步引导 | Step1 设目标→Step2 配AI→Step3 完成，均可跳过 |

✅ 检查点：

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 体重手动录入，趋势图正确渲染 | ⬜ |
| Health Connect 权限申请+数据读取正常（小米设备） | ⬜ |
| HC 不可用时手动录入功能毫无影响 | ⬜ |
| 首次启动引导可完整走完，跳过也有兜底卡片 | ⬜ |

## Phase 5  数据看板

🎯 阶段目标：首页仪表盘+数据 Tab 完整。桌面 Widget 可用。.fitness 文件导出/导入正常。

⏱ 工期：Week 13-14

| # | 任务 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首页今日热量圆环 | 动画圆环：已摄入/目标 + 百分比 |
| 2 | 首页营养素达标条 | 蛋白质/碳水/脂肪 进度条 + 达标/差多少 |
| 3 | 首页快捷入口 | 拍照📸/语音🎤/手动✏️ 三按钮卡片 |
| 4 | 首页今日饮食列表 | 餐次分组 + 热量小计 + 查看全部 |
| 5 | 数据 Tab 本周概览 | 日均热量/蛋白质/碳水 + ✅/⚠️达标状态 |
| 6 | 数据 Tab 热量趋势 | 7天折线图 |
| 7 | 数据 Tab 体重趋势 | 7天/30天折线图 + 详情入口 |
| 8 | 数据 Tab AI建议卡片流 | 基于饮食自动生成3条建议 + 可追问 |
| 9 | 数据 Tab 自由提问入口 | 底部输入框 → AI 对话 |
| 10 | 桌面热量圆环 Widget | 2×2 小组件 |
| 11 | .fitness 导出/导入 | 标准 JSON（无密码）→ .fitness 后缀 |

✅ 检查点：

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 首页热量圆环正确展示今日进度 | ⬜ |
| 数据 Tab 本周概览数值正确 | ⬜ |
| 趋势图可切换时间范围 | ⬜ |
| AI 建议卡片自动生成有意义的建议 | ⬜ |
| .fitness 导出→删除→导入→数据恢复 完整流程正常 | ⬜ |
| Widget 可添加到桌面，更新正常 | ⬜ |

## Phase 6  打磨与测试

🎯 阶段目标：测试覆盖率达标（单元≥80%，DAO≥90%），性能合格，暗色/无障碍覆盖，所有错误状态兜底。

⏱ 工期：Week 15-16

| # | 任务 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单元测试（UseCase/Repository） | 覆盖率 ≥ 80% |
| 2 | DAO 测试（Room In-Memory） | 覆盖率 ≥ 90% |
| 3 | Compose UI 测试 | 核心页面：首页/饮食记录/API配置/体重 |
| 4 | 错误状态全覆盖 | 空态/加载中/网络错误/AI异常/HC不可用 |
| 5 | 离线可用性 | 断网时手动记录正常，AI功能提示联网 |
| 6 | 照片清理验证 | 确认3天前照片被删除 |
| 7 | 暗色模式适配 | 所有页面暗色模式正常 |
| 8 | 4.7"小屏适配 | 不溢出，可滚动 |
| 9 | 无障碍适配 | TalkBack可用，对比度WCAG AA |
| 10 | 性能优化 | 冷启动≤1.5s，列表60fps，内存≤200MB |

✅ 检查点：

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 所有单元测试通过 | ⬜ |
| 关键流程 UI 测试通过 | ⬜ |
| 离线可用，AI 不可用时降级正常 | ⬜ |
| 暗色模式全页面覆盖 | ⬜ |
| 性能指标达标 | ⬜ |

# 三、Phase 7 — 发布准备

🎯 阶段目标：食记 V1.0 正式发布到 GitHub Release（及 Google Play）。

⏱ 工期：Week 17-18

| 任务 | 描述 |
| --- | --- |
| 应用图标设计 | 食记品牌图标，适配各分辨率（mdpi ~ xxxhdpi） |
| 首次使用引导润色 | 3 步引导 UI 最终打磨，确保无死胡同 |
| 隐私政策页面 | 应用内展示：数据全本地 / 不上传 / API Key 加密存储 |
| README 完善 | 功能说明 + 截图 + 快速开始 + API Key 获取教程（国内厂商） |
| GitHub Release 准备 | Release Notes + APK 附件 |
| Google Play 商店列表 | 截图 + 描述 + 功能图（如需上架） |
| 应用签名 + ProGuard | Upload Key + R8 混淆规则 + 测试混淆后 APK |
| 内测分发 | GitHub Release APK + Google Play Internal Testing |
| Bug 修复 | 内测反馈集中修复，优先级 P0 > P1 > P2 |

# 四、V1.0 最小可用集（12 周降级方案）

如果时间严重压缩，以下为绝对不能砍的最小集合：

| ✅ 必须保留（P0） | ❌ 可延至 V1.1 |
| --- | --- |
| 手动添加食物记录 | 多厂商深度适配（保留 DeepSeek + 自定义） |
| 个人食物库（从零建立） | Health Connect 集成 |
| 拍照识食 + AI 分析 | AI 建议卡片流 |
| 语音口述 + AI 解析 | 桌面 Widget |
| API Key 管理（国内大模型） | 水分/围度记录 |
| 饮食日志（日期+餐次） | 暗色模式全覆盖 |
| 首页仪表盘（热量圆环+快捷入口） | 无障碍全面适配 |
| 体重记录 + 趋势图 | 多语言 |
| .fitness 导出/导入 |  |

# 五、发布后迭代规划

V1.1 — 体验增强（发布后 4-6 周）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用内反馈入口 | 摇一摇反馈 / 设置页反馈 |
| AI 识别准确率优化 | Prompt 迭代 + 多模型对比 |
| 性能优化 | 冷启动加速 + DB 索引优化 |
| 更多 AI 厂商原生适配 | Kimi / 通义千问 / GLM 原生 API |
| AI 语音识别替代 | 可选切换 AI API 做语音转文字 |
| 自定义营养目标 | 生酮/低碳/素食等饮食模式预设 |

V1.2 — 功能增强（发布后 2-3 个月）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 食谱推荐引擎 | AI 根据目标/偏好/季节推荐一周食谱 |
| 饮食模板 | 常吃组合餐一键记录 |
| 自定义菜式嵌套 | 菜式 = 原材料组合（番茄炒蛋 = 鸡蛋×2 + 番茄×1） |
| 营养元素深分析 | AI 分析微量元素缺口 |
| 饮食分享卡 | 生成精美每日饮食总结图片 |
| 多设备同步 | .fitness 文件手动同步 |
| 更多手环数据 | 睡眠/心率等 Health Connect 数据展示 |

# 六、风险矩阵

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI API 响应不稳定 | 中 | 高 | 多轮重试 + 降级手动输入 |
| 国内大模型视觉能力差 | 中 | 高 | 视觉槽位默认指向 OpenAI 兼容中转 |
| Health Connect 厂商覆盖有限 | 中 | 中 | 手动录入是第一公民，HC 静默降级 |
| 原生 ASR 中文效果差 | 高 | 中 | 接口已抽象，可切换 AI API 语音转文字 |
| 用户获取困难 | 高 | 中 | GitHub 开源引流 + 技术社区推广 |
| 开发进度延期 | 中 | 中 | 有 12 周最小集降级方案，砍非核心保闭环 |

# 七、关键架构决策（ADR）一览

| 决策 | 结论 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| V1 目标用户 | GitHub 技术人群 + 国内为主 | GitHub 首发天然筛选；国内大模型 Key 门槛低 |
| 智能手环同步 | Health Connect（不直连蓝牙） | 一次对接覆盖多品牌；小米/华为已支持 |
| 数据备份 | 本地存储 + JSON 一键导出/导入 | 轻量实现；用户自行管理备份位置 |
| AI 厂商 | 国内大模型 + OpenAI 兼容端点 | DeepSeek/Kimi/Qwen/GLM + 自定义扩展 |
| 视觉 vs 文本 | 分开配置两个槽位 | 国内多数模型不支持视觉；视觉走兼容中转 |
| 语音方案 | 原生 ASR + 接口抽象 | V1 快速可用；保留切换到 AI API 的后路 |
| 食物库 | 个人从零建立：菜名+克重+热量 | 简单才能坚持；随用户饮食自然增长 |
| 产品本质 | AI 饮食记录 + 基础健康看板 | 不碰训练计划；聚焦核心价值 |
| 底部导航 | 3 Tab：首页 / 数据 / 我的 | AI 顾问融合进数据 Tab 建议卡片流 |
| AI 顾问形态 | 主动建议卡片 + 自由提问 | 解决空白对话页冷启动问题 |
| AI 错误处理 | 4 场景覆盖 | 超时/解析失败/单项错误/非食物 |
| 首次启动 | 3 步引导（可跳过） | 设目标→配AI→完成；跳过有兜底卡片 |
| Widget | V1 P0 | 桌面热量圆环；靠视觉可见性维持留存 |
| App 名称 | 食记 | 功能直白、好记、国内友好 |